## Agenda
ID | Estado | Nombre | Duración | Inicio | Fin | Notas
0 | terminado | Lluvia de ideas | 7 días | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 16-04: cada uno debe tener al menos 3 ideas de proyecto para socializar y elegir
1 | terminado | Socialización ideas | 1 dia | 2020-04-20 | 2020-05-04 | 20-04: socialización de ideas, selección de posibles proyectos, comenzar a buscar datos para ver la viabilidad del proyecto.
2 | terminado | Selección de proyecto | 1 día | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 04-05: por disponibilidad de datos se selecciona el pryecto "modelo de clasificación socioeconómica de hogares del Valle de Aburrá"
3 | terminado | Definicion del problema | 2 días | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 04-05: David quedó encargado de redactar una contextualización del problema. Susana queda encargada de la creacion del git. Diego J, Catalina y Diego V quedan encargados de revisar TDSP 05-05: David entrega el contexto, se propone socialización
4 | terminado | Socialización de la definicion del problema | 1 día | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 05-05: se socializa la contextualización del problema, se proponen cambios, se comparte el vinculo al git (https://github.com/SusanaLondono/PI-CDS-2020-1), se agregan plantillas propuestas por el repositorio de TDSP
5 | en proceso | Adquisición de datos | 2 días?? | 2020-05-05 |  | 05-05: se comienza a hacer la busqueda de datos relacionados con el problema, queda pendiente buscar datasets de variables socioeconomicas de hogares del valle de aburrá con datos posteriores al 2017 (inclusivo), preferiblemente en formatos de texto plano (CSV o TXT). Susana queda encargada de los datasets del DANE, los demás de datasets de otras fuentes, Diego J queda encargado de generar formato de catalogo de datos, Catalina queda encargada de indagar sobre asesoria con docentes. 07-05: Reunión para mirar los datasets que se han ido consiguiendo, nos damos cuenta que la división no está por comunas, lo que nos hace repensar la situación, se propone revisar bien cómo se conforman esos datos.
6

## Responsabilidades
Responsabilidades
Catalina P |  |  | David B |  |  | Diego J |  |  | Diego V |  |  | Susana L
TAREA | Inicio | Fin | TAREA | Inicio | Fin | TAREA | Inicio | Fin | TAREA | Inicio | Fin | TAREA | Inicio | Fin
3 ideas de proyecto | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 3 ideas de proyecto | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 3 ideas de proyecto | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 3 ideas de proyecto | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 3 ideas de proyecto | 2020-04-16 | 2020-04-20
Revisar TDSP | 2020-05-04 | 2020-05-05 | Contextualización del problema | 2020-05-04 | 2020-05-05 | Revisar TDSP | 2020-05-04 | 2020-05-05 | Revisar TDSP | 2020-05-04 | 2020-05-05 | Creación de github | 2020-05-04 | 2020-05-05
Adquisición datos otras fuentes | 2020-05-05 | 2020-05-07 | Adquisición datos otras fuentes | 2020-05-05 | 2020-05-07 | Adquisición datos otras fuentes | 2020-05-05 | 2020-05-07 | Adquisición datos otras fuentes | 2020-05-05 | 2020-05-07 | Adquisición datos DANE | 2020-05-05 | 2020-05-07
Indagar asesoria | 2020-05-05 | 2020-05-07 | - | - | - | Formato de catálogo | 2020-05-05 | 2020-05-06 | - | - | - | - | - | -
Entender datos DANE | 2020-05-07 |  | Entender datos DANE | 2020-05-07 |  | Entender datos DANE | 2020-05-07 |  | Entender datos DANE | 2020-05-07 |  | Entender datos DANE | 2020-05-07
- | - | - | Contactar al DANE | 2020-05-07 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -